## Assumptions
Giả định - Đơn giá ngày công & Thông số mô hình
Vai trò | Đơn giá ngày (VND) | Ghi chú
Lập trình viên Senior Full-Stack (có AI hỗ trợ) | 1300000 | Vai trò duy nhất trong dự án này - một lập trình viên senior đảm nhiệm toàn bộ (Xây dựng, Rà soát & Tích hợp, QA & Kiểm thử, Sửa lỗi & Tinh chỉnh) theo hình thức 'vibe coding' có AI hỗ trợ. Không có đơn giá riêng cho BA/PM, Dev, QA hay DevOps - đây là đơn giá duy nhất được dùng xuyên suốt tab WBS & Cost.
Thông số Dự án
Thời gian dự kiến (tháng) | 1 | Hình thức triển khai một mình, có AI hỗ trợ, toàn thời gian - chỉ mang tính tham khảo; không còn ảnh hưởng tới công thức tính chi phí (xem ghi chú bên dưới)
Dự phòng | 15% | Áp dụng trên chi phí phát triển cơ sở ở tab Summary
Rà soát & Tích hợp | 20% | Áp dụng cho chi phí phát triển cơ sở trên tab WBS & Cost
Sửa lỗi & Tinh chỉnh | 20% | Áp dụng cho chi phí phát triển cơ sở trên tab WBS & Cost
Ghi chú: bản nháp trước đây của workbook này có một dòng chi phí riêng cho 'thuê bao công cụ AI coding' (số lượng kỹ sư x số tháng x USD/tháng). Đã bỏ theo góp ý của anh/chị - chi phí đó đã được tính gộp trong đơn giá ngày công của các hoạt động Xây dựng/Rà soát/QA/Sửa lỗi ở trên, không tách thành khoản riêng.
Tỷ lệ ước tính theo kinh nghiệm (dùng để khởi tạo giá trị ban đầu trên tab WBS - tự điều chỉnh theo từng dòng khi anh/chị có kế hoạch công việc BE/FE thực tế)
Rà soát & Tích hợp ~ 20% Xây dựng có AI hỗ trợ
QA & Kiểm thử ~ 15% Xây dựng có AI hỗ trợ
Sửa lỗi & Tinh chỉnh theo phản hồi ~ 15% Xây dựng có AI hỗ trợ

## Estimation
Bảng phân rã công việc (WBS) & Chi phí - Khối lượng công việc và chi phí theo từng tính năng
# | Nhóm | Phân hệ | Tính năng / Hạng mục công việc
1 | Web Quản trị | Khung dùng chung & Đăng nhập | - Sidebar (nhóm Điều hành/Quản trị, badge số lượng) + thanh trên cùng (tên xã/phường, tìm kiếm, thông báo, trợ giúp, avatar) - Ngăn chi tiết trượt dùng chung nhiều màn hình (Công việc/Văn bản/Ngân sách/Phản ánh) - Toast thông báo cho mọi hành động; khối bình luận & nhật ký hoạt động dùng chung - Đăng nhập cán bộ + phân quyền theo vai trò (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ phòng ban, một cửa, quản trị) - chưa có màn hình trong demo
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Tìm kiếm toàn cục hiện chỉ toast giả - cần xác nhận phạm vi tìm kiếm thật (công việc/văn bản/phản ánh/công dân...)?
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Chuông thông báo chỉ là badge trang trí - cần trung tâm thông báo thật trong app, hay chỉ dùng Zalo?
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Nút trợ giúp chưa có nội dung - cần tài liệu hướng dẫn/FAQ hay liên hệ hỗ trợ?
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Avatar chưa có menu tài khoản/đăng xuất - xác nhận có cần menu tài khoản thật?
2 | Web Quản trị | Tổng quan (Dashboard) | - 6 thẻ KPI bấm xem chi tiết (công việc, văn bản, giải ngân, phản ánh, hài lòng) - Biểu đồ cột công việc theo tháng; biểu đồ đường xu hướng giải ngân - Bảng "Cần xử lý ngay" (6 việc gấp), bấm chuyển sang trang Công việc - Bộ chọn kỳ báo cáo; nút "Xem báo cáo đầy đủ"
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Bộ chọn kỳ hiện là nhãn tĩnh "Tháng 8/2026" - cần bộ chọn nhiều kỳ thật không?
3 | Web Quản trị | Nhiệm vụ (Quản lý Công việc) | - Bộ lọc theo phòng ban/người phụ trách/trạng thái/nguồn gốc; chuyển Kanban (5 cột) ⇄ danh sách bảng - Thẻ công việc: tiêu đề, nguồn gốc, ưu tiên, % tiến độ, hạn xử lý, người phụ trách - Ngăn chi tiết (mở khi bấm vào thẻ Kanban/dòng danh sách - đóng vai trò màn hình xem/sửa, tức phần Xem+Sửa của CRUD): mô tả, người giao/nhận/phối hợp, checklist con tự cập nhật tiến độ, tab Bình luận/Nhật ký, tệp đính kèm - Liên kết xuyên phân hệ: truy vết nguồn gốc tới văn bản/phản ánh
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ "Giao việc mới" (phần Tạo mới của CRUD) chưa có biểu mẫu thật (chỉ toast) - cần những trường nào, có thông báo người được giao không? (Xem/Sửa đã có sẵn qua ngăn chi tiết ở trên)
4 | Web Quản trị | Văn bản & Đơn thư | - 2 tab: Văn bản đến / Đơn thư công dân; bảng có hạn xử lý đếm ngược, trạng thái - Ngăn chi tiết: xem bản scan, banner OCR tự trích xuất 7 trường (cần cán bộ xác nhận), dòng thời gian luân chuyển, tệp đính kèm - Nút "Chuyển thành công việc" (tạo liên kết thật) và "Chuyển xử lý" - Gắn nhãn độ mật/độ khẩn; tích hợp trục liên thông văn bản liên ngành (chờ xác nhận phạm vi)
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ "Tiếp nhận văn bản" và "Bộ lọc nâng cao" chưa hoạt động thật - cần định nghĩa biểu mẫu tiếp nhận và các trường lọc?
5 | Web Quản trị | Ngân sách / Giải ngân | - Thẻ tóm tắt: vốn kế hoạch, đã giải ngân, số hạng mục chậm - Danh sách + ngăn chi tiết hạng mục: lịch sử giải ngân, vướng mắc, trao đổi phòng ban, "Đề nghị giải ngân"/"Nhắc tháo gỡ" - Xuất báo cáo Excel; bộ chọn năm
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Demo chưa có nút/luồng "Tạo hạng mục ngân sách mới" - chỉ xem và cập nhật hạng mục có sẵn. Ai tạo hạng mục mới và tạo bằng cách nào?
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ "Đề nghị giải ngân"/"Nhắc tháo gỡ" và xuất Excel chưa hoạt động thật - ai duyệt đề nghị, điều gì kích hoạt nhắc nhở?
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Bộ chọn năm hiện là nhãn tĩnh "2026" - cần bộ chọn nhiều năm thật không?
6 | Web Quản trị | Phản ánh Người dân (phía quản trị) | - Thống kê tổng quan; bộ lọc danh mục dạng chip (8 danh mục) - Lưới thẻ phiếu: ảnh, mã phiếu, SLA đếm ngược, đánh giá sao, trạng thái - Ngăn chi tiết: ảnh trước/sau, người gửi, bản đồ thu nhỏ, dòng thời gian xử lý, đánh giá của công dân - SLA cấu hình theo danh mục (xem trang Cấu hình)
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ "Tiếp nhận phản ánh"/"Cập nhật kết quả"/"Chuyển thành công việc"/"Gửi lời cảm ơn" đều chỉ toast - xử lý xong có tự gửi Zalo cho công dân không?
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Bộ chọn kỳ "Tháng 8/2026" ở trang này chưa hoạt động (khác bộ chọn giống hệt ở Tổng quan, cái đó chạy được)
7 | Web Quản trị | Bản đồ Kinh tế số | - 8 lớp dữ liệu bật/tắt có số lượng thật; popup ghim: tên, ngành nghề, địa chỉ, liên hệ - Bảng phân tích theo ngành (biểu đồ tròn + tổng số liệu) - Bản đồ hiện là canvas CSS giả lập - cần bản đồ thật (nhà cung cấp, tile, tọa độ)
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ "Cập nhật dữ liệu"/"Xuất dữ liệu" chỉ toast - nguồn dữ liệu thật là gì, tần suất cập nhật, định dạng xuất?
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Google Maps hiện không có giấy phép sử dụng chính thức tại Việt Nam - nên không khả thi làm nhà cung cấp bản đồ nền; cần chọn nhà cung cấp trong nước (vd VietMap, Goong,...) hoặc giải pháp mã nguồn mở (OpenStreetMap/MapLibre)
8 | Web Quản trị | Báo cáo | - Bộ chọn kỳ (Tuần/Tháng/Quý/Năm) + so sánh cùng kỳ năm trước - Biểu đồ: công việc theo phòng ban, tỷ lệ đúng hạn, phản ánh theo danh mục, giải ngân theo nguồn vốn - Bảng xếp hạng phòng ban theo hiệu suất
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Xuất PDF/Excel/PowerPoint cả 3 chỉ toast - cần đủ cả 3 định dạng ngay khi ra mắt, hay chia giai đoạn?
9 | Web Quản trị | Cấu hình | - Tab SLA theo danh mục (bảng chỉnh sửa được) - Tab Sơ đồ tổ chức (cây Chủ tịch → Phó Chủ tịch → Phòng ban) - Tab Tài khoản người dùng: danh sách, "Phân quyền", "Thêm người dùng" - Tab "Danh mục loại phản ánh": danh sách, thêm/sửa thông tin cho loại phản ánh
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ "Phân quyền"/"Thêm người dùng" chỉ toast - mức phân quyền cần theo phân hệ, theo hành động, hay theo nhóm vai trò dựng sẵn?
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Tab Sơ đồ tổ chức hiện chỉ xem, chưa có CRUD thêm/sửa/xoá đơn vị, cây chưa thu gọn (collapse) được, và demo mới chỉ có 1 xã/phường - chưa rõ cách hiển thị khi có nhiều phường/xã của thành phố. Cần xây CRUD + thu gọn cây; quy mô tổ chức thực tế (bao nhiêu phường/xã) là gì?
10 | Web Quản trị | Quản trị Nội dung Mobile (CMS) | - CRUD Tin tức / Sự kiện / Thông báo hiển thị trên Mini App (tạo, sửa, xoá, đăng/gỡ bài) - CRUD Video tuyên truyền (tải video lên, gắn chủ đề, thời lượng) - CRUD bản tin Truyền thanh phường (tải/gắn tệp âm thanh, phân loại chuyên mục) - Soạn & gửi thông báo broadcast tới công dân qua Zalo ZNS/push (khác với thông báo tự động theo từng phiếu/hồ sơ) - Lịch sử thông báo đã gửi - 2 danh sách riêng: thông báo cho người dùng Mini App và thông báo nội bộ cho cán bộ quản trị
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Bổ sung: mobile app có các mục Tin tức/Video/Thông báo nhưng demo admin hiện chưa có trang quản trị nội dung nào cho các mục này - cần xác nhận quy trình biên tập/duyệt bài (ai được đăng, có cần duyệt trước không)?
11 | Web Quản trị | Người dùng Mini App, Phiên đăng nhập & Bảo mật | - Danh sách người dùng Mini App (công dân): tên, SĐT, ngày đăng ký, số phiếu đã gửi, trạng thái hoạt động/bị khoá - Danh sách phiên đăng nhập - 2 danh sách riêng: người dùng Mini App và tài khoản quản trị (thời gian đăng nhập, thiết bị, đăng xuất) - Lịch sử blacklist / yêu cầu vi phạm: IP/tài khoản/yêu cầu bị chặn, lý do, thời gian
| Web Quản trị | ↳ Cần làm rõ | ❓ Bổ sung: demo hiện chưa có màn hình danh sách người dùng Mini App phía admin - cần xác nhận admin có được khoá/mở khoá tài khoản công dân trực tiếp không, và ai có quyền xem lịch sử blacklist?
12 | Ứng dụng Di động | Trang chủ (Home) & Định danh công dân | - Định danh qua số điện thoại có sẵn của Zalo Mini App (không cần OTP tự xây) - Thanh điều hướng dưới + 6 ô truy cập nhanh - Widget: thẻ "Phản ánh của tôi" mới nhất + mini-feed "Tin mới", có link "Xem tất cả"
13 | Ứng dụng Di động | Gửi phản ánh (quy trình 3 bước) | - Bước 1: chọn 1/12 danh mục - Bước 2: mô tả (bắt buộc), chụp tối đa 3 ảnh, tự định vị GPS + nút "Sửa" địa chỉ - Bước 3: sinh mã phiếu, cam kết SLA, nút "Theo dõi phiếu này"
| Ứng dụng Di động | ↳ Cần làm rõ | ❓ Nút "Sửa" vị trí kích hoạt quyền GPS thật của máy - cần test thật trên điện thoại: công dân từ chối cấp quyền thì xử lý sao?
| Ứng dụng Di động | ↳ Cần làm rõ | ❓ Mã phiếu (#PA-2026-0014) hiện tự sinh phía client, chưa có backend - quy tắc đánh mã thật là gì?
14 | Ứng dụng Di động | "Phản ánh của tôi" (danh sách & chi tiết) | - Danh sách phiếu: tiêu đề, danh mục, ngày, trạng thái - Màn hình chi tiết phiếu: mô tả, trạng thái, dòng thời gian xử lý (dùng chung mẫu với Tra cứu Hồ sơ) - Dữ liệu hiện lưu tạm trên local storage trình duyệt, chưa có backend thật
15 | Ứng dụng Di động | Tra cứu Hồ sơ | - Nhập mã hồ sơ hoặc quét QR; kết quả gồm thủ tục, người nộp, trạng thái, cán bộ phụ trách - Bộ theo dõi 4 bước: Tiếp nhận → Thẩm định → Chờ ký duyệt → Trả kết quả - "Hồ sơ đã tra cứu" (trong Cá nhân): danh sách lịch sử các mã hồ sơ đã quét/tra cứu thành công; bấm vào một mục mở lại đúng màn hình chi tiết/theo dõi như khi tra cứu mới (dùng lại UI có sẵn, không cần màn hình mới)
| Ứng dụng Di động | ↳ Cần làm rõ | ❓ Quét mã QR: chưa rõ chức năng nào sẽ tạo mã QR từ mã phản ánh/hồ sơ để có thể quét?
16 | Ứng dụng Di động | Tin tức – Sự kiện | - 3 tab: Tin tức, Sự kiện, Thông báo - mỗi tab có danh sách + xem chi tiết
17 | Ứng dụng Di động | Truyền thanh phường | - Danh sách bản tin âm thanh theo ngày, lọc theo chuyên mục - Trình phát mini sticky: tua thời gian, ±15 giây, đổi tốc độ (giao diện đã chạy tốt trong demo, vẫn cần backend lưu trữ âm thanh)
18 | Ứng dụng Di động | Video tuyên truyền | - Lưới video: ảnh, thời lượng, lượt xem, lọc theo chủ đề
| Ứng dụng Di động | ↳ Cần làm rõ | ❓ Video: nhúng video từ YouTube, hay tự xây trình phát hiển thị video do Admin tải lên?
19 | Ứng dụng Di động | Danh bạ chính quyền | - Tìm kiếm theo tên/chức danh/SĐT; 2 nhóm: Lãnh đạo phường, Bộ phận chuyên môn - Gọi điện nhanh; lãnh đạo có thêm nút "Nhắn Zalo"
20 | Ứng dụng Di động | Cá nhân (Hồ sơ & Cài đặt) | - Cài đặt: cỡ chữ lớn, nhận thông báo qua Zalo, ngôn ngữ (hiện cố định Tiếng Việt) - Lối tắt: "Phản ánh của tôi", "Hồ sơ đã tra cứu"
21 | Nền tảng & Backend | Dịch vụ Lõi | Thiết kế hệ thống micro-services
23 | Nền tảng & Backend | Dịch vụ Lõi | Dịch vụ thông báo (tích hợp Zalo ZNS + push + trong ứng dụng)
24 | Nền tảng & Backend | Dịch vụ Lõi | Dịch vụ lưu trữ tệp (bản scan / ảnh / âm thanh / video tải lên)
25 | Nền tảng & Backend | Tích hợp | Tích hợp backend dịch vụ OCR (nhà cung cấp OCR tiếng Việt bên thứ ba)
26 | Nền tảng & Backend | Tích hợp | Dịch vụ backend GIS / geocoding
27 | Nền tảng & Backend | Tích hợp | Backend tạo báo cáo (dịch vụ kết xuất file PDF / Excel / PPT)
28 | Nền tảng & Backend | Dịch vụ Lõi | Dịch vụ tìm kiếm (công việc / văn bản / phản ánh)
29 | Nền tảng & Backend | Dịch vụ Lõi | Dịch vụ nhật ký hoạt động / kiểm toán
30 | Nền tảng & Backend | Dịch vụ Lõi | Cơ chế quy trình / tự động hóa xuyên phân hệ (văn bản → công việc, phản ánh → công việc)
31 | Nền tảng & Backend | Dịch vụ Lõi | Bảo mật API: mã hoá dữ liệu (encryption) + chặn yêu cầu vi phạm (blacklist / rate-limit / chống spam)
34 | Quản lý dự án, QA & DevOps | Triển khai | Thiết lập môi trường + pipeline CI/CD
35 | Quản lý dự án, QA & DevOps | Triển khai | Thiết lập hạ tầng cloud (môi trường staging + production)
36 | Quản lý dự án, QA & DevOps | Triển khai | Tăng cường bảo mật & rà soát trước khi vận hành
37 | Quản lý dự án, QA & DevOps | Triển khai | Kiểm thử hồi quy xuyên phân hệ + hỗ trợ các đợt UAT
38 | Quản lý dự án, QA & DevOps | Triển khai | Thiết lập & phát hành ứng dụng lên Zalo Mini App Store (đăng ký, cấu hình, nộp kiểm duyệt)
39 | Quản lý dự án, QA & DevOps | Triển khai | Điều phối dự án với khách hàng (toàn thời gian tham gia)

## Summary
Tổng hợp - Chi phí Giai đoạn 1
Nhóm | Ngày công | Chi phí (VND)
Web Quản trị | 0 | 0
Ứng dụng Di động | 0 | 0
Nền tảng & Backend | 0 | 0
Quản lý dự án, QA & DevOps | 0 | 0
Tổng phụ chi phí phát triển cơ sở | 0 | 0
Các khoản chi phí bổ sung |  | Chi phí (VND) | Căn cứ tính
Dự phòng |  | 0 | Tỷ lệ Dự phòng (tab Assumptions) x chi phí phát triển cơ sở. Không có dòng chi phí công cụ AI riêng - chi phí đó đã nằm trong đơn giá ngày công theo góp ý của anh/chị.
TỔNG CHI PHÍ - Giai đoạn 1 cơ sở (đề xuất) |  | 0
Ghi chú: đây là ước tính sơ bộ (ROM) cho Giai đoạn 1, phục vụ lập kế hoạch/kiến trúc, không phải báo giá cố định.
c

## Customer Confirmation
Danh mục Xác nhận - Tổng hợp các hạng mục chưa rõ
# | Nhóm | Hạng mục | Hiện trạng | Câu hỏi cho khách hàng | Câu trả lời của khách hàng | Ghi chú
2 | Phạm vi & Kiến trúc | Phương án OCR | Tự xây dựng trong nội bộ hay tích hợp nhà cung cấp OCR tiếng Việt bên thứ ba? | Nếu không có opensource, sẽ có chi phí thực tế + khách hàng cần tự đăng ký tài khoản với đơn vị cung cấp dịch vụ.
3 | Phạm vi & Kiến trúc | Nhà cung cấp bản đồ GIS | Mapbox / nhà cung cấp trong nước (vd VietMap, Goong,...) / mã nguồn mở (OpenStreetMap/MapLibre)? Lưu ý: Google Maps hiện không có giấy phép sử dụng chính thức tại Việt Nam nên không phải lựa chọn khả thi. | Sẽ sử dụng loại MapView nào?
4 | Phạm vi & Kiến trúc | Phạm vi tích hợp Zalo | Zalo Official Account + ZNS để gửi thông báo, và nhắn tin Zalo tới cán bộ - cần xác nhận đây là hạng mục chi phí/tài khoản nhà cung cấp thực tế. | Có chi phí thực tế + khách hàng cần tự đăng ký tài khoản Zalo Business.
5 | Phạm vi & Kiến trúc | Định danh công dân | Cả hai bản demo đều không có màn hình đăng nhập/OTP, nhưng tính năng phản ánh/lịch sử tra cứu lại ngụ ý cần có tài khoản riêng cho từng công dân. Có nằm trong phạm vi Giai đoạn 1 không? | Sẽ giới hạn tạo phản ảnh, chỉ với các tài khoản Zalo có cung cấp thông tin địa chỉ và thuộc phạm vi thành phố Đà Nẵng, hay không giới hạn?
6 | Phạm vi & Kiến trúc | Liên thông liên ngành | Việc kết nối với trục liên thông văn bản của nhà nước có nằm trong phạm vi giai đoạn này hay để sau? | Hiện chưa tính trong WBS & Cost
7 | Phạm vi & Kiến trúc | Hạ tầng lưu trữ (Hosting) | Yêu cầu hạ tầng nhà nước/on-premise, hay dùng cloud thông thường? | Ảnh hưởng tới chi phí DevOps và sơ đồ kiến trúc
8 | Phạm vi & Kiến trúc | Dữ liệu thời gian thực (real-time) | Demo hiện toàn bộ là dữ liệu tĩnh/giả lập - không có màn hình nào cập nhật theo thời gian thực (KPI Tổng quan, bảng Kanban, bản đồ, chuông thông báo đều cần tải lại trang mới thấy thay đổi). | Những màn hình nào bắt buộc phải cập nhật theo thời gian thực (vd: công dân gửi phản ánh mới thì cán bộ thấy ngay trên Tổng quan/Kanban mà không cần tải lại trang), hay tải lại/làm mới định kỳ (vài giây - vài phút) là đủ cho Giai đoạn 1?
Ghi chú: các câu hỏi về từng nút/màn hình cụ thể (trước đây ở mục Web Quản trị / Ứng dụng Di động) nay được gắn trực tiếp vào từng trang trên tab WBS & Cost, đánh dấu bằng dòng có biểu tượng ❓ ngay bên dưới trang liên quan - dễ đối chiếu hơn khi anh/chị và khách hàng rà soát theo từng màn hình.

## Techstack
Tech Stack - Phase 1
1. DevOps
Thành phần | Công nghệ | Ghi chú
CI/CD | Jenkins
Container hóa | Docker
2. BE Services (dịch vụ backend dùng chung)
Thành phần | Công nghệ | Ghi chú
Cơ sở dữ liệu | MongoDB
Xử lý tác vụ định kỳ | CronJob
Message Queue | RabbitMQ
Giao tiếp thời gian thực | Socket.IO
Nhận dạng ký tự (OCR) | OCR (bên thứ ba - TBD) | Chưa xác định nhà cung cấp / giải pháp cụ thể
Bản đồ / Định vị (MapView) | MapView (bên thứ ba - TBD) | Chưa xác định nhà cung cấp / giải pháp cụ thể
3. Ngăn xếp theo thành phần (Application Stack)
Thành phần | Công nghệ | Ghi chú
Micro-service BE | NestJS (monorepo)
Web Admin | Next.js
Zalo Mini App | ReactJS (theo template nền của Zalo) + Wrapper SDK giao tiếp Zalo App | Vite.js dùng làm build tool / compiler